Załącznik Nr 6

UMOWA - PROJEKT

zawarta w dniu  …………..2013r.  pomiędzy Gminą Barciany     ul.  Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany, NIP 742 207 69 63, REGON  51 07 44  013  zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Ryszarda Kozyrę  –  Wójta Gminy Barciany,  przy kontrasygnacie

Marii Pyrcz -   Skarbnika Gminy Barciany

a  Firmą

…………………………………………………………………..

reprezentowaną  przez:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zaleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane „Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drogach gminnych w miejscowościach: Barciany, Niedziały, Markławka i Bobrowo”, których zakres określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy oraz specyfikacja techniczna i przedmiar robót.

§ 2

- Wykonawca  przystąpi do realizacji robót w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin realizacji przedmiotu  ustawy ustala się na dzień 20 października 2013r.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec  przesunięciu  z powodu :

- okoliczności , których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy ,

- w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Wykonawcę  po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy (warunki atmosferyczne).

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w  ciągu 7 dni

od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.4 nie przedłoży uzasadnionego wniosku o

przedłużenie  terminu.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Przekazanie terenu budowy oraz wskazanie granic terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wskazanie punktów poboru wody i energii elektrycznej.

- Dokonanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, technicznego odbioru robót ulegających zakryciu.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :

- specyfikacją techniczną i przedmiarem robót stanowiącą załącznik do SIWZ,

- specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik  do niniejszej umowy

- ofertą Wykonawcy – stanowiącą załącznik   do niniejszej umowy,

- przepisami techniczno- budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej

- Wykonanie i utrzymanie na swój  koszt zaplecza , zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie

budowy, a także  zapewnienie warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy.

- Przedłożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – przed przekazaniem placu budowy przez

Zamawiającego.

-  2  -

- W czasie realizacji robót :

- zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną ,

- utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  oraz

usuwanie  niepotrzebnych urządzeń pomocniczych i prowizorycznych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych  w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót – uporządkowanie i przekazanie  Zamawiającemu terenu budowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.

- Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w  związku  ze zdarzeniami losowymi i od odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dowodu ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego.

- Naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego , w przypadku spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego).

- Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych przez siebie materiałów.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać

przepisom  dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w  ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).

§ 6

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości i jakości użytych materiałów  Wykonawca poniesie koszty związane z badaniem na żądanie Zamawiającego jakości materiałów użytych przez Wykonawcę  do wykonania przedmiotu umowy oraz ilości użytych materiałów, o ile wyniki tych badań potwierdzą   słuszność stawianych przez Zamawiającego zarzutów .

§ 7

- Rozpoczęcie odbioru robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni od zgłoszenia Zamawiającemu  gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w dziesiątym  dniu od daty rozpoczęcia odbioru.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru.

§ 8

1.Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie brutto …………… zł, (słownie: …………………………………….. zł) z uwzględnieniem 23 % podatku VAT, w kwocie ……………. zł.

2. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych, przedmiarów robót, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to w szczególności następujące  koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykonywania robót w obiektach częściowo czynnych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, dozorowania budowy , przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywóz  nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, projektu organizacji robót, inflacji, wszelkie czynności dodatkowe  opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

-  3  -

3. Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

§ 9

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to Zamawiającemu.

§ 10

1.   Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty  budowlane nastąpi końcową fakturą VAT po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez obie strony;

2.  Faktura VAT za wykonane roboty budowlane płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy

Nr ___________________________ w terminie do 21 dni od daty  jej doręczenia  zamawiającemu.

3.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.  Za nieterminową zapłatę faktur VAT będą naliczane ustawowe odsetki.

§ 11

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane objęte niniejszą umową w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót  gwarancji na okres 24 miesięcy.

2.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru robót  budowlanych.

3.  Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych  przez dostawców wyrobów stosowanych (montowanych) przy wykonaniu umowy, wydając w tym  celu Zamawiającemu właściwe dokumenty  gwarancyjne, najpóźniej w chwili upływu gwarancji udzielonej przez  Wykonawcę.

4.   Zamawiający w czasie 2  tygodni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny termin odbioru robót i usunięcia usterek  zgłoszonych w okresie gwarancji, o czym powiadomi  pisemnie Wykonawcę.

5.  Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek w  porozumieniu z  Zamawiającym, niezwłocznie po pisemnym

powiadomieniu oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 12

- W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu robót stanowiącego przedmiot odbioru licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia odbioru gotowego przedmiotu odbioru :

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za każdy następny  dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za każdy następny dzień zwłoki

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, przekraczającej termin 14 dni, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt Wykonawcy.

-  4  -

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonanie robót określonych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej.

§ 13

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie   aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

2.  Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych   postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść   oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że, konieczność wprowadzenia takich zmian    wynika z okoliczności przewidzianych w ogłoszeniu lub SIWZ.

§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących sytuacjach, gdy:

1) wystąpią  istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni lub przebieg prac jest opóźniony, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót.

5) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony  Zamawiającego Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

6) minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie,

7) zamawiający stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny  z umową; Zamawiający  wówczas odstąpi od umowy  bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót,

8) wykonawca nie ubezpieczył  budowy  i robót zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt. 7 umowy.

2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

3.Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisma, w którym

oprócz przyczyny odstąpienia od umowy podany jest termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru dotychczas

wykonanych robót.

4. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zostanie wstrzymane do czasu wykonania robót przez inną

firmę na koszt Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po odbiorze końcowym obiektu lub robót.

Wykonawcę obciążą koszty robót dodatkowych  spowodowanych wadliwym wykonaniem robót.

§ 15

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w  ofercie, które wynosi  …………… zł (słownie: …………………………..)

2.   Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy –  …………… zł  nastąpi w ciągu  30 dni po dokonaniu  odbioru końcowego.

3.   Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy –  ……………. zł nastąpi  najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu gwarancji.

4.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy  ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót ( wysokości wynagrodzenia ) lub jeżeli z powodu

- 5 -

zwiększenia się wartości robót należałoby  zabezpieczenie odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz należy złożyć dwa dokumenty – jeden na 70% wartości, a drugi na 30% wartości – z odpowiednimi terminami ważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.

§ 17

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót właściwych do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 2egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA