Załącznik Nr 7

UMOWA  - PROJEKT

zawarta w dniu ------------- 2014r.  pomiędzy Gminą Barciany     ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, NIP 7422076963, REGON 510744013  zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Ryszarda Kozyrę  –  Wójta Gminy Barciany,  przy kontrasygnacie

Marii Pyrcz -   Skarbnika Gminy Barciany

a

---------------------------------------------------------------------

reprezentowanym  przez:

1. --------------------------------

2. --------------------------------

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zaleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające

na realizacji zadania „I etap prac termomodernizacyjnych budynków Zespołów Szkół

w miejscowościach Drogosze, Mołtajny i Winda w Gminie Barciany” w ramach

Projektu pn. "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany, w

miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda" dofinansowanego ze środków Mechanizmu

Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014,

których zakres określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik

do niniejszej umowy oraz projekt budowlany i przedmiar robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie

z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do

podanych w projekcie technicznym spełniających wymogi Polskich Norm - za pisemną

zgodą stron.

§ 2

- Wykonawca  przystąpi do realizacji robót w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy.

- Termin realizacji przedmiotu  umowy ustala się na dzień 15 stycznia 2014 r.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

- Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec  przesunięciu  z powodu sytuacji określonych w § 11 niniejszej umowy.

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w  ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.4 nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie  terminu.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy :

- Przekazanie terenu budowy  w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wskazanie punktów poboru wody i energii elektrycznej.

- Dokonanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia, technicznego odbioru robót ulegających zakryciu.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym,  przedmiarem robót,

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik  do niniejszej umowy,

- ofertą Wykonawcy – stanowiącą załącznik   do niniejszej umowy,

- przepisami techniczno- budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej,

- wykonanie i utrzymanie na swój  koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także  zapewnienie warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy,

- przedłożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – przed przekazaniem placu budowy przez Zamawiającego.

- Do obowiązków Wykonawcy w czasie realizacji robót należy:

- zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną ,

- utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  oraz usuwanie  niepotrzebnych urządzeń pomocniczych i prowizorycznych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót zgodnie z § 2 niniejszej umowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych  w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w  związku ze zdarzeniami losowymi i od odpowiedzialności cywilnej oraz przedłożenia dowodu ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego,

- naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego  w przypadku spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego),

- postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,

- po zakończeniu robót – uporządkowanie i przekazanie  Zamawiającemu terenu budowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót,

- Z uwagi na to, że roboty budowlane prowadzone będą na terenie budynków szkół w Drogoszach, Mołtajnach i Windzie, powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na obecność w ich pobliżu dzieci. Należy uwzględnić zalecenia zawarte w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych opisane w projektach termomodernizacji.

§ 5

- Rozpoczęcie odbioru robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni od zgłoszenia Zamawiającemu  gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w dziesiątym  dniu od daty rozpoczęcia odbioru.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu odbioru jest faktyczne wykonanie prac.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony.

§ 6

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie brutto ……………….. zł, (słownie: …………………………………. zł i ../100) z uwzględnieniem … % podatku VAT, w kwocie ………………. zł.

2. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z projektu budowlanego, przedmiarów robót, SIWZ jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to w szczególności następujące  koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wykonywania robót w obiektach  czynnych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ubezpieczenia budowy, dozorowania budowy , przekopów kontrolnych, odtworzenia dróg, chodników, wywóz  nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, projektu organizacji robót, transportu materiałów, inflacji, wszelkie czynności dodatkowe  opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które są konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

§ 7

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić to Zamawiającemu.

§ 8

1.   Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty  budowlane będzie następowało fakturami przejściowymi po wykonaniu elementu robót, na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez obie strony i inspektora nadzoru.

2. Faktura końcowa zostanie pomniejszona o kwoty wypłacone na podstawie faktur przejściowych i wypłacona po podpisaniu przez obie strony i inspektora nadzoru końcowego protokołu odbioru.

3.  Faktury VAT za wykonane roboty budowlane płatna będą przelewem na rachunek Wykonawcy Nr …………………………………… w terminie  21 dni od daty doręczenia  Zamawiającemu.

4.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.  Za nieterminową zapłatę faktury VAT będą naliczane ustawowe odsetki.

§ 9

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty budowlane objęte niniejszą umową gwarancji na okres 60 miesięcy.

2.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia końcowego protokolarnego odbioru robót  budowlanych.

3.   Zamawiający w czasie 2  tygodni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie, wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny termin odbioru robót i usunięcia usterek  zgłoszonych w okresie gwarancji, o czym powiadomi  pisemnie Wykonawcę.

4.  Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek w  porozumieniu z  Zamawiającym, niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 10

- W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie zakresu robót stanowiącego przedmiot odbioru licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia odbioru gotowego przedmiotu umowy :

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za każdy następny  dzień zwłoki

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za zwłokę do 7 dni za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy – za każdy następny dzień zwłoki

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, przekraczającej termin 14 dni, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez naliczenie kary umownej.

§ 11

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie   aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku :

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. złe warunki atmosferyczne),

b) usprawiedliwionej zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany,

c) zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu,

d) wykonania robót zamiennych,

e) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego

f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót,

g) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów

technologicznych (określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

h) konieczności zlecenia robót dodatkowych, których wykonanie wymaga dodatkowego czasu i ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego,

i) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

4) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

5) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz związane z tym ograniczenie ( obniżenie) wynagrodzenia wynikającego z umowy,

6) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, spowodowanych działaniem osób trzecich;

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

§ 12

- W przypadku gdy Wykonawca przewiduje podzlecenie części prac Podwykonawcy, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej części.

- W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy należy przy podpisaniu umowy załączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem nazwy (firmy) tego podwykonawcy oraz wskazaniem części zamówienia, którą powierzono do wykonania podwykonawcy.

- Zamawiający zatrzyma  z  faktury Wykonawcy kwotę należną podwykonawcy za wykonaną  robotę i wypłaci ją Wykonawcy po przedłożeniu dowodu  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązania przez Wykonawcę.

- Podzlecenie dokonane przez Wykonawcę nie zwalnia go z odpowiedzialności prawnej za realizację i zakończenie prac zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zapłaty Podwykonawcy na podstawie cesji, której może zażądać od Wykonawcy

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących sytuacjach, gdy:

1) wystąpią  istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

4) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 7 dni lub przebieg prac jest opóźniony, tzn. opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót,

5) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony  Zamawiającego Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

6) minął termin wykonania robót określony w niniejszej umowie,

7) zamawiający stwierdzi, że roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane są w sposób wadliwy tj. niezgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót lub sprzeczny  z umową; Zamawiający  wówczas odstąpi od umowy  bez wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad lub zmiany sposobu wykonania robót,

8) wykonawca nie ubezpieczył  budowy  i robót zgodnie z zasadami określonymi  w § 4 pkt. 2 lit. „e” umowy.

2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Rozliczenie finansowe za wykonane prace zostanie wstrzymane do czasu wykonania robót przez inną firmę na koszt Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po odbiorze końcowym obiektu lub robót. Wykonawcę obciążą koszty robót dodatkowych  spowodowanych wadliwym wykonaniem robót.

§ 14

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w  ofercie, które wynosi …………………… zł (słownie: …………………….. zł i ../100)

2.   Zwolnienie 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy –  …………….. zł  nastąpi w ciągu  30 dni po dokonaniu  odbioru końcowego.

3.   Zwolnienie 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy –  ………….. zł nastąpi  najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu gwarancji.

4.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy  ustalona wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót ( wysokości wynagrodzenia ) lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby  zabezpieczenie odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz należy złożyć dwa dokumenty – jeden na 70% wartości, a drugi na 30% wartości – z odpowiednimi terminami ważności.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 16

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót właściwych do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA