## wniosek
Wniosek o rozszerzenie zakresu dofinansowanego projektu składany w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 - PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna
Podstawowe informacje o projekcie (dane z aktualnie obowiązującej umowy, do której zgłoszone są dodatkowe działania)
| Nazwa Beneficjenta | Gmina Barciany
| Adres korespondencyjny Beneficjenta | ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany
| Osoba do kontaktu (w tym dane teleadresowe) | Firma "Consultor-Max" Mirosław Rudzki, tel./faks: 89 522 29 83, e-mail: mir.rudzki@gmail.com
| Tytuł projektu | Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany, w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda.
| Nr umowy/porozumienia ws. projektu | 460/2014/Wn14/OA-xn-04/D
| Czy zawarto aneks do umowy/porozumienia ws. projektu | Tak
| Co było przemiotem zawartego aneksu | Zmiany w zapisach umowy ws. projektu, wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków
| Należy wskazać etap realizacji projektu dofinansowanego umową/porozumieniem ws. projektu | w trakcie realizacji
Informacja nt. wnioskowanego dodatkowego zakresu rzeczowego projektu
| Planowany termin rozpoczęcia realizacji dodatkowego zakresu prac | 2016-08-01
| Planowany termin zakończenia realizacji dodatkowego zakresu prac | 2017-04-30
| Całkowity koszt dodatkowego zakresu prac | 1009802.68
| Całkowity koszt kwalifikowany dodatkowego zakresu prac | 1009802.68
| Wnioskowana kwota dofinansowania na dodatkowy zakres prac | 772827.05
| Intensywność dofinansowania na dodatkowy zakres prac | 76.53%
| Źródła finansowania wkładu własnego beneficjenta | środki własne oraz kredyt bankowy
Informacja nt. budżetu projektu
| Całkowity koszt projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac | 3124411.47
| Całkowity koszt kwalifikowany projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac | 3055495.85
| Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wraz z kwotą dotacji na dodatkowy zakres prac | 2338446.81
| Intensywność dofinansowania | 76.53%
Informacja nt. budżetu projektu wyrażona w EUR
| Wnioskowana kwota dofinansowania na dodatkowy zakres prac | 186578.56
| Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wraz z kwotą dotacji na dodatkowy zakres prac | 564555.86
Opis dodatkowego zakresu rzeczowego
Dodatkowy zakres rzeczowy obejmie działania na dodatkowym budynku użyteczności publicznej, w którym nie zostały jeszcze rozpoczęte prace inwestycyjne, we wcześniejszym okresie nie uwzględnionym przy realizacji Projektu. Lokalizacja obiektu: Urząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, 11-410 Barciany, nr ewid. Działki 3-223/20, położony w Gminie Barciany. Pow. zabudowy: 563,2 m2. Powierzchnia użytkowa: 943,77 m2, w tym: piwnice 221,73 m2, przyziemie 444,65 m2, poddasze 277,39 m2. Budynek jest obiektem o charakterze zabytkowym, składa się z trzech połączonych części, wzniesionych w różnym czasie. Konstrukcja w całości jest tradycyjna murowana. Obecna funkcja obiektu to budynek użyteczności publicznej – biurowy, w całości zagospodarowany przez Urząd Gminy. Budynek znajduje się na działce (Dz. nr 3-223/20 obręb Barciany) z której znaczna część pozostaje niezagospodarowana (78% powierzchni). Przez jej teren biegnie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Powiązania komunikacyjne zagospodarowanego terenu oparte są na istniejącym dojeździe od drogi gminnej. Powierzchnia działki: 4415 m2, powierzchnia zabudowy 563,2 m2, pozostała utwardzona pieszo-jezdnia 375 m2, powierzchnia niezagospodarowana 3476,8 m2. W ramach dodatkowego zakresu rzeczowego zostaną wykonane prace termomodernizacyjne, instalacyjne i roboty elektryczne zwiększające efektywność energetyczną budynku. Zakres robót obejmie: 1. Ocieplenie przegród 520 m2 powierzchni, w tym: wełną mineralną stropu na poddaszu (20 cm gr., współczynnik przew. ciepła 0,034 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,144 [W/m2K],) 2. Wymiana istniejącej stolarki okiennej połaciowej na 3 szt. okien PCV o łącznej pow. 3,15 m2 - współczynnik U po wyk. max. 0,90 [W/m2K]. 3. Wymiana istniejącego wewnętrznego oświetlenia w budynku na energooszczędne oprawy typu LED – 186 szt. opraw (w tym oświetlenie alarmowo-ewakuacyjne), moc ogółem 5,79 kW po wymianie. 4. Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej - nowe jednostki centralne zewnętrzne (2 szt.), jednostki wew. kasetonowe na parterze (16 szt.) oraz jednostki wew. ścienne na piętrze (14 szt.), rozdzielacze, rury wentylacyjne, piloty przewodowe i bezprzewodowe. 5. Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 kW (116 szt. x 250 WAT) system PV – wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Panele zostaną zamontowane na działce obok budynku Urzędu (2 rzędy o łącznej pow. ok. 700 m2) . Podłączenie paneli do sieci energetycznej budynku z wykorzystaniem inwerterów/falowników oraz przewodów elektrycznych. Energia z paneli będzie w całości przeznaczona na potrzeby budynku (klimatyzacja, oświetlenie budynku, system przygotowania c.w.u) i nie będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej (instalacja typu off-grid). Dodatkowo zamontowane zostanie ogrodzenie oraz instalacja odgromowa konieczne dla zabezpieczenia instalacji PV. Projekt nie zostanie poddany modyfikacji: mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści; wynikającej ze zmiany albo zaprzestania określonej w projekcie działalności administracyjnej Urzędu Gminy w Barcianach. Zostanie zachowany tytuł do własności mienia projektu i wykorzystanie mienia projektu na rzecz celów projektu przez Gminę Barciany przez okres minimum 5 lat od daty zatwierdzenia raportu końcowego z wdrażania projektu . Dodatkowy zakres Projektu będzie realizowany poza obszarem Natura 2000. Obecny poziom zaawansowania rzeczowego w ramach dotychczasowych robót w Projekcie wynosi 100 %.
Czy wnioskowana zmiana powoduje wzrost wartości zakładanego celu projektu lub pozwoli na jego utrzymanie
Realizacja dodatkowego zakresu rzeczowego przyczyni się do podwyższenia wartości celu projektu - Poprawy efektywności energetycznej w budynkach objętych projektem na terenie Gminy Barciany. Będzie to możliwe dzięki termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Barcianach, modernizacji wbudowanego oświetlenia wewnętrznego, systemu klimatyzacji oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. Ocieplenie stropu poddasza – zastosowane zostaną technologie ocieplania z wykorzystaniem wełny mineralnej, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Wymiana okien połaciowych na nowe – wymiana doprowadzi do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz odpowiedniej przepuszczalności drzwi i okien. Zastosowany zostanie tzw. ciepły montaż okien, który pozwala na to, by okna energooszczędne zachowały swoje walory izolacyjne, czyli były szczelnie zamontowane. Dzięki wymianie tradycyjnego wbudowanego oświetlenia (świetlówkowego i żarówkowego) na energooszczędne oświetlenie typu LED zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie w budynkach zostanie obniżone o minimum 40% w przypadku wymiany opraw świetlówkowych oraz do 70% w przypadku wymiany lamp żarówkowych. Montaż paneli fotowoltaicznych pozwoli na częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku Urzędu z odnawialnych źródeł energii. Podniesie to efektywność energetyczną budynku i przyczyni się do podniesienie efektu ekologicznego Projektu. Zastosowano klimatyzację połączoną z odzyskiem ciepła , pod warunkiem, że w wyniku tego działania nastąpi optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Czynnik chłodniczy freon-410A jest całkowicie obojętny dla środowiska naturalnego System klimatyzacji zasilany będzie tylko i wyłącznie ze źródła odnawialnego pochodzącego z paneli fotowoltaicznych . Realizacja dodatkowego zakresu rzeczowego przyczyni się do podwyższenia wskaźnika celu projektu - Poprawy efektywności energetycznej w budynkach. W wyniku dodatkowego działania nastąpi wzrost zakładanego w Projekcie efektu ekologicznego. W związku z tym zostanie podwyższony Wskaźnik: Ograniczenie emisji lub uniknięcie emisji CO2 z wartości pierwotnej 422,53 Mg/rok (stan Projektu przed rozszerzeniem) o dodatkowe 70,06 Mg/rok. W sumie wskaźnik ekologiczny całkowity (po rozszerzeniu Projektu) osiągnie wartość 492,59 Mg/rok. Realizacja dodatkowego zakresu rzeczowego wpłynie również na cel - Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wskaźnik: Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zostanie podwyższony z wartości: 402,88 MWh/rok do wartości: 431,88 MWh/rok.
Czy wnioskowany dodatkowy zakres prac spowoduje osiągnięcie dodatkowych wskaźników wyniku, które nie zostały zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu dofinansowanego umową ws. Projektu
Zostaną osiągnięte dodatkowe wskaźniki wyniku: Ocieplenie przegród budynku - powierzchnia [m2] – 520 m2 Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej - liczba/powierzchnia [szt./m2] – 3 szt. , 3,15 m2 Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - liczba/moc [szt./moc] – 186 szt., 5,79 kW. Modernizacja instalacji chłodzenia (klimatyzacyjnych) - liczba [szt.] – 1 szt. Instalacje ogniw fotowoltaicznych (PV) - liczba/moc [szt./kW] - 116 szt., 29 kW Instalacje przesyłu/przyłączenia źródeł energii - liczba [szt.] – 1 szt.
Opis działań promocyjnych związanych z dodatkowym zakresem
W okresie w którym będzie realizowany dodatkowy zakres rzeczowy będzie prowadzona strona internetowa Projektu informująca o aktualnych wydarzeniach w ramach Projektu.W trakcie wdrażania dodatkowego zakresu projektu miejsce bezpośredniej realizacji inwestycji - budynek Urzędu Gminy w Barcianach nadal będzie oznakowany tablicą informacyjną o dofinansowaniu projektu ze środków MF EOG. Zostanie wykonana i zawieszona tablica pamiątkowa 1 szt. , która zastąpi tablicę informacyjną po zakończeniu realizacji Projektu (przez okres trwałości minimum 5 lat). Dodatkowo dokumentacja projektu, tam gdzie jest to możliwe oznakowana będzie informacją i logotypami MF EOG 2009-2014. W ostatnim miesiącu rzeczowej realizacji dodatkowego działania w Projekcie zostanie przeprowadzona Konferencja jako wydarzenie zamykające oraz podsumowujące dodatkowy etap termomodernizacji.
Załączniki dla zakresu dodatkowego:
1. | Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu środków finansowych na realizację dodatkowego zakresu prac |  | Tak
2. | Wykaz wskaźników Projektu wg audytu efektywności ekologicznej |  | Tak
3. | Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości/źródeł ciepła lub energii elektrycznej, systemów ciepłowniczych, instalacji, maszyn i urządzeń , na której/których projekt będzie realizowany (sporządzony zgodnie z załączonym wzorem) - jeśli dotyczy |  | Tak
4. | Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu tj.: |  | Tak
a) | Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę |  | Nie
b) | Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu właściwego organu lub kopia braku sprzeciwu właściwego organu |  | Nie
c) | Pozwolenie konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, lub wykonywanie robót w otoczeniu zabytków |  | Nie
d) | Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wyrażeniu zgody na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków podlegających ochroną. W przypadku braku konieczności pozyskania tego dokumentu należy przedłożyć oświadczenie beneficjenta z podaniem podstaw prawnych |  | Nie
e) | Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, tj. właściwego RDOŚ, zgodnie z załączonym wzorem (o ile właściwe dla danego typu projektu, a nie przeprowadzano oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227, tj. nie nastąpiło wskazanie warunków w tym zakresie w odpowiednich decyzjach administracyjnych) |  | Tak
f) | Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli nie dotyczy oświadczenie beneficjenta z podaniem podstaw prawnych |  | Nie
g) | Inne pozwolenia lub decyzje administracyjne warunkujące realizację projektu |  | Nie
h) | Harmonogram uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych |  | Tak
5. | Oświadczenie o procentowym udziale powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą konkurencyjną lub cele mieszkaniowe - jeśli dotyczy |  | Tak
6. | Zaktualizowany Plan Wdrażania Projektu |  | Tak
7. | Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek - jeśli dotyczy |  | Nie
Beneficjent oświadcza, że wersja papierowa niniejszego wniosku jest zgodna z wersją elektroniczną PODPIS BENEFICJENTA
| Imię i Nazwisko stanowisko | Podpis | Data
| Ryszard Kozyra |  | 2016-08-08
| Iwona Maria Bepirszcz |  | 2016-08-08
w trakcie realizacji
zakończony
nie rozpoczęty
Tak
Nie
TAK 5a
TAK 5b
Nie dotyczy

## Instrukcja wypełniania
Nazwa pola z wniosku aplikacyjnego | Instrukcja sporządzania
Nazwa Beneficjenta | należy wpisać pełną nazwę beneficjenta z umowy/porozumienia ws.projektu
Adres korespondencyjny Beneficjenta | należy wpisać adres korespondencyjny
Osoba do kontaktu (w tym dane teleadresowe) | należy wskazać osobę, z którą pracownik NFOŚiGW może dokonać uzgodnień związanych z treścią wniosku
Tytuł projektu | należy podać tytuł projektu zgodny z umową/ porozumieniem ws. projektu
Nr umowy/porozumienia ws. projektu | należy wprowadzić pełny numer umowy/porozumienia ws. projektu
Czy zawarto aneks do umowy ws. Projektu | należy wybrać opcję z menu rozwijanego
Co było przemiotem zawartego aneksu | należy wykazać zmiany do Projektu, które zostały zaakceptowane aneksem/aneksami. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "NIE" w polu powyżej, należy wpisać "Nie dotyczy". W przypadku wprowadzenia zmian do projektu w postaci więcej niż jednego aneksu należy wskazać zmianę oraz numer aneksu wprowadzającego daną zmianę (należy opisać wszystkie zmiany).
Należy wskazać etap realizacji projektu dofinansowanego umową/porozumieniem ws. projektu | należy wybrać opcję z menu rozwijanego - projekt zakończony: projekt, w którym zakres prac został wykonany przy czym nie został zaakceptowany przez NFOŚiGW raport końcowy z realizacji projektu; - projekt w trakcie realizacji: projekt, który nie został w całości rozliczony finansowo, prace inwestycyjne nadal są realizowane oraz nie został zaakceptowany przez NFOŚiGW raport końcowy z realizacji projektu; - projekt nie rozpoczęty: brak rozpoczęcia prac inwestycyjnych przewidzianych w PWP
Planowany termin rozpoczęcia realizacji dodatkowego zakresu prac | należy wskazać rok, miesiąc i dzień rozpoczęcia realizacji dodatkowego zakresu projektu (w formacie: RRRR-MM-DD).
Planowany termin zakończenia realizacji dodatkowego zakresu prac | należy wskazać rok, miesiąc i dzień zakończenia realizacji dodatkowego zakresu projektu - nie później niż do 2017-04-30 (w formacie: RRRR-MM-DD).
Całkowity koszt dodatkowego zakresu prac | należy podać całkowity koszt dodatkowego zakresu projektu (w PLN) - włącznie z kosztami zarządzania, informacji i promocji, nadzoru inwestorskiego, kosztami pośrednimi projektu (jeśli dotyczy)
Całkowity koszt kwalifikowany dodatkowego zakresu prac | należy podać całkowity koszt kwalifikowalny dodatkowego zakresu projektu (w PLN) - włącznie z kosztami zarządzania, informacji i promocji, nadzoru inwestorskiego, kosztami pośrednimi projektu (jeśli dotyczy)
Wnioskowana kwota dofinansowania na dodatkowy zakres prac | kwota wyliczana automatycznie po wprowadzeniu danych do pola Całkowity koszt kwalifikowany dodatkowego zakresu prac oraz Intensywność dofinansowania na dodatkowy zakres prac
Intensywność dofinansowania na dodatkowy zakres prac | należy wprowadzić wartość zgodną z obowiązującym Planem Wdrażania Projektu. Intensywność dofinansowania wyrażona w % powinna być tożsama z wartością wskazaną w obowiązującym Planie Wdrażania Projektu. Jeśli intensywność dofinansowania jest wyższa/niższa niż wskazana w PWP, należy skontaktować się z koordynatorem projektu w NFOŚiGW
Źródła finansowania wkładu własnego beneficjenta | należy wskazać źródło współfinansowania wkładu własnego dot. zgłoszonego dodatkowego zakresu prac (środki własne/zewnętrzne źródła finansowania). W przypadku finansowania z zewnętrznego źródła finansowania należy wskazać rodzaj np. pożyczka, kredyt bankowy, dotacja itp. Beneficjent na etapie wniosku wskazuje jedynie źródła współfinansowania oraz załącza oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie dodatkowego zakresu prac. Dokumenty potwierdzające posiadanie ww. środków finansowych wymagane będą na etapie zawierania aneksu do umowy/porozumienia ws. projektu
Całkowity koszt projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac | należy podać całkowity koszt projektu wynikający z aktualnego PWP będącego załącznikiem do umowy/porozumienia ws. projektu wraz z kosztem całkowitym dodatkowego zakresu (w PLN) wynikającym z pola "Całkowity koszt dodatkowego zakresu prac".
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac | należy podać całkowity koszt kwalifikowany projektu wynikający z aktualnego PWP będącego załącznikiem do umowy/porozumienia ws. projektu wraz z kosztem kwalifikowanym dodatkowego zakresu (w PLN) wynikającym z pola "Całkowity koszt kwalifikowany ddatkowego zakresu prac".
Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wraz z kwotą dotacji na dodatkowy zakres prac | kwota wyliczana automatycznie po wprowadzeniu danych do pola Całkowity koszt kwalifikowany projektu wraz z kosztem dodatkowego zakresu prac oraz Intensywność dofinansowania
Intensywność dofinansowania | należy wprowadzić wartość zgodną z obowiązującym Planem Wdrażania Projektu. Intensywność dofinansowania wyrażona w % powinna być tożsama z wartością wskazaną w obowiązującym Planie Wdrażania Projektu. Jeśli intensywność dofinansowania jest wyższa/niższa niż wskazana w PWP, należy skontaktować się z koordynatorem projektu w NFOŚiGW
Informacja nt. budżetu projektu wyrażona w EUR | w polach Wnioskowana kwota dofinansowania na dodatkowy zakres prac oraz Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wraz z kwotą dotacji na dodatkowy zakres prac należy należy wpisać wartości wyrażone w EUR po kursie obowiązującym w naborze, w ramach kórego projekt uzyskał dofinansowanie tj.: - kurs z naboru przeprowadzonego w okresie 10.06 - 12.08.2013 r. - 1 EUR = 4,1421 PLN - kurs z naboru przeprowadzonego w okresie 07.07 - 15.09.2014 r. - 1 EUR = 4,1831 PLN
Opis dodatkowego zakresu rzeczowego | należy wskazać poniższe dane: - zakres rzeczowy z podaniem szczegółowych informacji o technologii i przedstawienie parametrów urządzeń, - lokalizacja, w której dodatkowy zakres będzie wykonany (w przypadku realizacji dodatkowego zakresu w nowym - wcześniej nie objętym projektem - budynku użyteczności publicznej należy podać dokładny adres budynku oraz informację, na jakie cele użyteczności publicznej budynek jest przeznaczony); - należy wskazać czy dodatkowy zakres realizowany jest na cennym środowiskowo obszarze (tj. obszar Natura 2000, park narodowy, otulina parku narodowego, rezerwat, park krajobrazowy, uzdrowisko), - zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia (do dnia złożenia wniosku), - należy wykazać możliwość zachowania trwałości projektu po zakończeniu jego finansowania
Czy wnioskowana zmiana powoduje wzrost wartości zakładanego celu projektu lub pozwoli na jego utrzymanie | należy określić, czy wskaźnik celu ogólnego ulegnie poprawie w wyniku realizacji dodatkowego zakresu projektu wraz z podaniem uzasadnienia oraz wartości wskaźnika po zmianie lub należy uzasadnić dlaczego w wyniku realizacji dodatkowego zakresu projektu wskaźniki celu projektu wskazane w części III Planu Wdrażania Projektu stanowiącego załacznik do umowy ws. projektu, nie ulegną poprawie z uzasadnieniem na czym polega jakościowa zmiana związana z realizacją dodatkowego zakresu rzeczowego
Czy wnioskowany dodatkowy zakres prac spowoduje osiągnięcie dodatkowych wskaźników wyniku, które nie zostały zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizicji projektu dofinansowanego umową ws. Projektu | należy wskazać nazwę wskaźnika wraz z podaniem jego wartości
Opis działań promocyjnych związanych z dodatkowym zakresem | należy wykazać jakie działania zwiazane z informacją i promocją zostaną wykonane przez beneficjenta w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu. Działania wskazane przez beneficjenta muszą być zgodne z zał. 4 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2009-2014
Załączniki | z menu rozwijanego należy zaznaczyć właściwą informację - wszystkie pola należy wypełnić